| Администрация Светлинского района Оренбургской области Управление образования ПРИКАЗ 30.12.2019 № 190- о пос. Светлый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена в 2020 году.. |  |  |

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования (далее - ГИА), в форме единого государственного экзамена в 2020 году (далее - ЕГЭ), соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 24.12.2019 г. № 01-21/2455 «О  подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена в 2020 году»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Обеспечить подготовку к проведению ГИА в строгом соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и инструктивными документами.

Срок: январь - сентябрь 2020 года.

2. Ведущему специалисту УО Сайбель И.С., системному администратору УО Гуленковой И.Г.:

2.1. Обеспечить

2.1.1. функционирование защищенного канала передачи данных между всеми общеобразовательными организациями, УО и РЦОИ.

Срок: январь-сентябрь 2020 года.

2.1.2. контроль качества формирования базы данных выпускников образовательных организаций и сведений о работниках пункта проведения экзаменов согласно соответствующим рекомендациям и инструкциям РЦОИ.

Срок: январь - октябрь 2020 года.

2.1.3. работу ППЭ в рамках апробаций, направленных на техническую подготовку ППЭ, в соответствие с графиком

Срок: февраль - май 2020 года

2.1.4. подготовку лиц для аккредитации в качестве общественных наблюдателей и их обучение для организации наблюдения за процедурой  ЕГЭ (дистанционно на сайте https://edu.rustest.ru);

Срок: январь - апрель 2020 года.

2.2. Выполнять работы в региональной базе данных в соответствии с регламентами, подготовленными РЦОИ.

Срок: постоянно.

2.3.Организовать разъяснительную и информационную работу с выпускниками общеобразовательных организаций, родителями (законными представителями), общественностью об особенностях проведения ГИА через средства массовой информации, работу телефонов «горячей линии», ведение раздела на официальном сайте УО.

Срок: постоянно

2.4. Взять под особый контроль доведение до каждого выпускника и его родителей (законных представителей) информации об условиях и порядке проведения ГИА.

Срок: постоянно

2.5. Предоставить в министерство образования:

2.5.1. сведения о выпускниках 2020 года, которые получают общее образование в форме семейного образования, самообразования или проходят ГИА в форме экстерната.

Срок: 20 января 2020 года

2.5.2. информацию о выпускниках 11 классов, прибывших в общеобразовательные организации района в текущем учебном году из других регионов Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу по электронной почте на адрес kmg@obraz-orenburg.ru

Срок: не позднее 5 рабочих дней

после зачисления обучающегося

данной категории в ОО.

3. Системному администратору УО Гуленковой И.Г., обеспечить:

3.1. техническую готовность ППЭ к реализации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.

Срок: до 1 марта 2020 года.

3.2. техническую готовность ППЭ к реализации технологии сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ в основной период.

Срок: до 1 марта 2020 года.

3.3. оснащение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи, их регистрацию и функционирование

Срок: до 30 марта 2020 года,

март-июнь 2020 года

3.4. работу средств видеонаблюдения в аудиториях и помещении для руководителя ППЭ, позволяющих осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства РФ в области защиты персональных данных

Срок: до 19 мая 2020 года,

май-июнь 2020 года

4. Руководителям ОО района:

4.1. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, осваивающими образовательные программы среднего общего образования, по формированию необходимого перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по выбору.

Срок: до 1 февраля 2020 года

4.2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение участников государственной итоговой аттестации,  освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме консультаций, специально организованных занятий, тренингов по заполнению экзаменационных бланков, формированию уверенности в себе и снятию тревожности.

Срок: в течение 2019-2020 учебного года.

4.3. Взять под контроль доведение до каждого выпускника и его родителей (законных представителей) информации об условиях и порядке проведения ГИА в соответствии с требованиями.

Срок: постоянно.

4.4. Обеспечить формирование необходимого количества общественных наблюдателей.

Срок: январь-март 2020 года.

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

### Начальник УО							Л.И.Артамонова