| Администрация Светлинского района Оренбургской области Управление образования ПРИКАЗ 30.12.2019 №191 - о пос. Светлый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году. |  |  |

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – ГИА - 9) в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) в формах основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и (или) государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 20.12.2019 г. № 01-21/2441 «О  подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Организовать работу по подготовке и проведению ГИА – 9 в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивными документами.

Срок: январь – сентябрь  2020 года

2. Назначить муниципальным координатором организации и проведения ГИА – 9,  ведущего специалиста УО   Сайбель И.С.

3. Ведущему специалисту УО Сайбель И.С.:

3.1.В связи с введением в ОГЭ по химии обязательной практической части создать в ППЭ условия для её проведения.

3.2. Осуществить контроль за размещением на официальных сайтах УО и ОО информации:

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА – не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления;

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам – не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА – не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА.

3.3. Предоставить в ГБУ РЦРО начальнику отдела оценки качества образования Нащекиной Ю.С.. по защищенному каналу связи для формирования списков:

3.3.1. кандидатуры членов ГЭК  проведения для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (по количеству ППЭ), согласно приложению №1 к настоящему приказу;

Срок: до 14 февраля 2020 года

3.3.2. составы территориальных предметных подкомиссий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования согласно приложению №2 к настоящему приказу;

Срок: до 16 марта 2020 года

3.3.3. состав конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования согласно приложению №2 к настоящему приказу

Срок: до 16 марта 2020 года

3.3.4. информацию о выпускниках, освоивших образовательные программы основного общего образования  и допущенных к ГИА-9 согласно приложению №3 к настоящему приказу;

Срок: до 20 мая 2020 года

3.3.5. кандидатуры общественных наблюдателей с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» согласно приложению №4 к настоящему приказу;

Срок: до 16 апреля 2020 года

3.3.6. итоговый отчет о результатах ГИА – 9 досрочного и основного периодов

Срок: до 1 июля 2020 года

3.4. Внести  предложения о ППЭ, исходя из требования к их количеству и расположению, численности участников экзамена4

Срок: до 15 января 2020 года

3.5. Обеспечить обучение членов ГЭК, членов конфликтной комиссии, членов территориальных предметных подкомиссий, организаторов, руководителя  ППЭ.

Срок: январь – апрель 2020 года

3.6. Организовать систему общественного наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 №491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»

Срок: апрель-сентябрь  2020 года

3.7. Организовать разъяснительную работу  (в т.ч. через СМИ) с выпускниками общеобразовательных организаций, родителями, общественностью об особенностях проведения ГИА – 9.

Срок: постоянно

3.8. Оборудовать ППЭ стационарным и (или) переносным металлоискателем, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи

Срок: до 2 апреля 2020 года

4.  Системному администратору УО Гуленковой И.Г.:

4.1. Обеспечить функционирование защищенного канала передачи данных между общеобразовательными организациями, УО и РЦОИ.

Срок: январь - сентябрь 2020 года.

4.2. Организовать работу по внесению в РИС сведений в соответствии с графиком, подготовленным оператором РИС, и обеспечить контроль качества предоставления информации в РИС.

Срок: январь - сентябрь 2020 года.

5. Руководителям ОО района:

5.1. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, осваивающими образовательные программы основного общего образования, по формированию необходимого перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по выбору.

Срок: до 1 марта 2020 года

5.2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение участников государственной итоговой аттестации,  освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме консультаций, специально организованных занятий, тренингов по заполнению экзаменационных бланков, формированию уверенности в себе и снятию тревожности.

Срок: постоянно.

5.3. Взять под контроль доведение до каждого выпускника и его родителей (законных представителей) информации об условиях и порядке проведения ГИА - 9  в соответствии с требованиями.

Срок: постоянно.

5.4. Обеспечить формирование необходимого количества общественных наблюдателей.

Срок: январь-март 2020 года

5.5. Разместить на официальных сайтах образовательных организаций информацию:

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА – не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления;

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам – не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА – не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА.

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

### Начальник УО							Л.И.Артамонова